## Tabelle1
		Wer?
Teilobjekte und Arbeitspakete	Summe (Personentage)	Alex	Simon
1. Koordination und Organisation	7	3	4
1.1. Einrichten der Entwicklungsumgebung	2	1	1
1.2. Einrichten des Dokumentationstemplates	2	1	1
1.3 Einrichten der Repositories	1	0	1
1.4. Zeitplanung	2	1	1
2. Konzeption und Findung der Spielidee	7	5	2
2.1. Findung der Spielidee	3	2	1
2.2. Game Design Document	2	2	0
2.3. Recherche zur Hardware	2	1	1
3. Recherche	8	5	3
3.1. Ähnliche Spielideen recherchieren	2	1	1
3.2. Spiele mit ähnlichen Eingabegeräten recherchieren	4	3	1
3.3. Geeignete Werkzeuge und Technologien	2	1	1
4. Entwicklung des Spielgrundgerüsts	7	4	3
4.1. Rudimentäres Leveldesign	2	1	1
4.2. Einfache Steuerung per Tastatur	2	1	1
4.3. Einfache graphische Darstellung	2	1	1
4.4. Einfaches graphische Benutzerschnittstelle	1	1	0
5. Leveldesign	21	9	12
5.1. Entwicklung eines Levelgesamtkonzepts	7	3	4
5.2. Gestaltung von Grundelementen für die Levels	6	3	3
5.3. Erstellung einer größeren Anzahl Levels	8	3	5
6. Steuerung	15	7	8
6.1. Anbindung der Trittfrequenz	3	1	2
6.2. Anbindung der Fahrradneigung	8	4	4
6.3. Anbindung eines Aktionsbuttons	4	2	2
7. Graphische Darstellung	17	9	8
7.1. Gestaltung von Models und Texturen	10	5	5
7.2. Gestaltung der Spielumgebung	4	2	2
7.3. Gestaltung von Effekten	3	2	1
8. GUI	10	4	6
8.1. Entwicklung eines GUI Konzepts	2	1	1
8.2. Gestaltung der GUI-Elemente	4	1	3
8.3. Implementierung der GUI im Spiel	4	2	2
9. Benutzerdokumentation	7	3	4
10. Entwicklerdokumentation	7	4	3

Gesamt	92	46	46